## Hoja1
Epica | Entrega de valor | HA/HU | Sprint | Responsable | Rol | Puntos | Progreso | Restante | Fecha Inicio | Fecha fin | Duracion Dias | %Dias
Epica 1 | Entregable 1 | Entregable 1 |  | Mateo | bankend | 21 | 100% | 0% | 2025-11-01 | 2025-11-06 | 5 | 5
Epica 1 | Entregable 1 | Idea | 1 | Mateo | bankend | 8 | 100% | 0% | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 1 | 1
Epica 1 | Entregable 1 | Codigo | 1 | Simon | Frontend | 3 | 100% | 0% | 2025-11-02 | 2025-11-04 | 2 | 2
Epica 1 | Entregable 1 | Word | 1 | Simon | Frontend | 7 | 100% | 0% | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 1 | 1
Epica 1 | Entregable 1 | Gantt | 1 | Mateo | bankend | 3 | 100% | 0% | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 1 | 1
Epica 1 | Entregable 2 | Entregable 2 |  | Simon | Frontend | 78 | 100% | 0% | 2025-11-18 | 2025-11-23 | 5 | 5
Epica 1 | Entregable 2 | Limpieza de datos | 2 | Mateo | bankend | 13 | 100% | 0% | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 1 | 1
Epica 1 | Entregable 2 | Visualizaciones | 2 | Simon | Frontend | 21 | 100% | 0% | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 2 | 2
Epica 1 | Entregable 2 | Documentación | 2 | Mateo | bankend | 5 | 100% | 0% | 2025-11-21 | 2025-11-23 | 2 | 2
Epica 1 | Entregable 3 | Entregable 3 | 3 | Simon | Frontend | 39 | 100% | 0% | 2025-11-30 | 2025-12-07 | 7 | 7
Epica 1 | Entregable 3 | Dashboard | 3 | Mateo | bankend | 13 | 100% | 0% | 2025-11-30 | 2025-12-03 | 3 | 3
Epica 1 | Entregable 3 | Documentación | 3 | Simon | Frontend | 21 | 100% | 0% | 2025-12-03 | 2025-12-05 | 2 | 2
Epica 1 | Entregable 3 | Gantt | 3 | Mateo | bankend | 5 | 100% | 0% | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 1 | 1
|  | Inicio proyecto | 45962
|  | Fin Proyecto | 45998
Formulas:
Fecha fin = [Fecha Inicio]+[Duracion Dias]
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.