## Hoja2
Etiquetas de fila | Suma de Puntos
Simon | 222
Mateo | 166
Ivan | 279
Total general | 667
|  | Etiquetas de fila | Cuenta de HA/HU
|  | Epica 1 | 14
|  | Total general | 14

## Hoja1
Epica | Entrega de valor | HA/HU | Sprint | Responsable | Rol | Puntos | Progreso | Restante | Fecha Inicio | Fecha fin | Duracion Dias | %Dias
Epica 1 | Entregable Epica | Epica 1 | 1 | Simon | Frontend | 42 | 100% | 0% | 2025-11-01 | 2025-11-06 | 5 | 5
Epica 1 | Entregable 1 | Entregable 1 | 2 | Mateo | bankend | 21 | 100% | 0% | 2025-11-01 | 2025-11-06 | 5 | 5
Epica 1 | Entregable 1 | Idea | 3 | Mateo | bankend | 8 | 100% | 0% | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 1 | 1
Epica 1 | Entregable 1 | Codigo | 4 | Simon | Frontend | 3 | 100% | 0% | 2025-10-02 | 2025-10-04 | 2 | 2
Epica 1 | Entregable 1 | Word | 5 | Simon | Frontend | 7 | 100% | 0% | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 1 | 1
Epica 1 | Entregable 1 | Gantt | 6 | Mateo | bankend | 3 | 100% | 0% | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 1 | 1
Epica 1 | Entregable 2 | Entregable 2 | 7 | Simon | Frontend | 120 | 0% | 100% | 2025-11-05 | 2025-11-20 | 15 | 0
Epica 1 | Entregable 2 | Actividad 2-1 | 8 | Mateo | bankend | 13 | 0% | 100% | 2025-11-06 | 2025-11-12 | 6 | 0
Epica 1 | Entregable 2 | Actividad 2-2 | 9 | Simon | Frontend | 21 | 0% | 100% | 2025-11-07 | 2025-11-13 | 6 | 0
Epica 1 | Entregable 2 | Actividad 2-3 | 10 | Mateo | bankend | 5 | 0% | 100% | 2025-11-08 | 2025-11-14 | 6 | 0
Epica 1 | Entregable 2 | Actividad 2-4 | 11 | Simon | Frontend | 8 | 0% | 100% | 2025-11-09 | 2025-11-15 | 6 | 0
Epica 1 | Entregable 2 | Actividad 2-5 | 12 | Mateo | bankend | 13 | 0% | 100% | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 6 | 0
Epica 1 | Entregable 3 | Entregable 3 | 13 | Simon | Frontend | 60 | 0% | 100% | 2025-11-05 | 2025-11-20 | 15 | 0
Epica 1 | Entregable 3 | Actividad 3-1 | 14 | Mateo | bankend | 13 | 0% | 100% | 2025-11-06 | 2025-11-12 | 6 | 0
Epica 1 | Entregable 3 | Actividad 3-2 | 15 | Simon | Frontend | 21 | 0% | 100% | 2025-11-07 | 2025-11-13 | 6 | 0
Epica 1 | Entregable 3 | Actividad 3-3 | 16 | Mateo | bankend | 5 | 0% | 100% | 2025-11-08 | 2025-11-14 | 6 | 0
Epica 1 | Entregable 3 | Actividad 3-4 | 17 | Simon | Frontend | 8 | 0% | 100% | 2025-11-09 | 2025-11-15 | 6 | 0
Epica 1 | Entregable 3 | Actividad 3-5 | 18 | Mateo | bankend | 13 | 0% | 100% | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 6 | 0
Formulas:
Fecha fin = [Fecha Inicio]+[Duracion Dias]
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
100%
Avance Proyecto
100%
Entregable 1
Entregable 2
0%
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.